## Folha 01
PLANO DE TRABALHO
1 - DADOS DO MUNICÍPO
Nome da Entidade: |  | Prefeitura Municipal de Bandeirantes
Endereço da Entidade: |  | Rua Frei Rafael Proner, 1457
Município - Estado: |  | Bandeirantes - Paraná
Telefones: |  | (43) 3542 4525
CNPJ Nº: |  | 76235753/0001-48
Núcleo Regional da SEAB |  | Cornélio Procópio
2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL
Nome do Prefeito: |  | Lino Martins
Endereço do Prefeito: |  | Rua Benjamin C. Zambom R., 787
Município - Estado: |  | Bandeirantes - Paraná
Telefones: |  | (43) 3542 4525
CPF: |  | 107 504 529-00 |  |  | RG/Órgão Expedidor: |  | 4.791 908-8 SSP-PR
Cargo: | Prefeito Municipal |  | Função: |  |  | Termo de Posse: |  | 01/01/2017
3 - DADOS BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO
Nome do Banco: |  | Banco do Brasil
Praça de Pagamento: |  | Bandeirantes
Nº da Agência Bancária: |  | 0429-4 |  | Tipo: | CC | Nº da Conta: |  | 24.194-6
4 - DADOS DA MICROBACIA
Nome da Microbacia: |  | Cabiuna
Ottobacia: |  | 844421611
5 - DESCRIÇÃO DA AÇÃO
Título | [5 empty] | Período de Execução
[6 empty] | Início |  | Duração (número de meses)
Programa de Gestão do solo e Água na Microbacia CABIUNA no Municipio de Bandeirantes - Paraná | [5 empty] | Na publicação no DIOE |  | 22 meses após publicação em DIOE

## Folha 02
TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)
6- OBJETO DA AÇÃO |  |  | TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)
Execução de ações técnicas e educativas no sentido de recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais na Microbacia CABIUNA, combase na gestão de microbacia hidrográficas. Desenvolvimento de ações para sustentabilidade ambientla e do sistema produtivo na microbacia CABIUNA, atrvés da adoção de práticas sustentáveeis que promovam a conservação de solos, da água e do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. |  |  | ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)
PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)
PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)
ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de estruturas)
SANEAMENTO DOMÉSTICO / ANIMAIS - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unid.: número de estruturas)
ABASTECEDOR COMUNITÁRIO - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de abastecedores)
AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de ítens)
SITEMAS AGROSILPASTORIS - CUSTEIO p/ aquisição de insumos, peças e M.O. (un.: número de sistemas)
HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)
IMPLEMENTOS PARA MANEJO DO SOLO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)
7- JUSTIFICATIVA
A área onde esta localizada a Microbacia CABIUNA é constituida de em sua maioria de agricultures familiares e por um assentamento com 40 familias que necessitam de apoio financeiro governamental para melhorar a fertilidade do solo, manejo de solos e água e incrementar a produção e produtividade com implantação de culturas de maior valor agregado e rentabilidade. A microbacia CABIUNA, passou por diversas fases de produção, tendo inicio com a cultura do café depois algodão e hoje as culturas predominantes são grãos, olericultura (protegido - estufa), fruticultura e a cultura da alfafa. Serão confeccionadas 216 ha de terraços, que terão como objetivo conter o escorrimento superficial. A adequação dos carreadores será de suma importancia para que mesmo em dias de chuva o produtor consiga transitar com segurança e para reduzir os impactos negativos nas estradas e propriedades pelas águas pluvias, serão readequados 6,8 km de carreadores internos.
8.1 - DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS
Meta | Prática | Detalhamento das Metas
1 | TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha) | 216 há de teraceamento com trator de esteira, atendendo 30 produtores familiares totalizando 625 horas máquinas.
2 | ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores) | Adequação de 6,8 km de carreadores internos, beneficiando 17 produtores familiares, totalizando 170 horas de maquinas de esteira.

## Folha 03
1º mes
2º mes
3º mes
8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberação do recurso financeiro pelo Estado se dará, em parcela única após publicação do convênio, condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução n° 28/2011." | [9 empty] | 4º mes
Meta | Etapa | Quantida-de | Unidade | Período de Execução |  | Descrição das Metas/Etapas |  |  |  | 5º mes
|  |  |  | Início | Término |  |  |  |  | 6º mes
1 | 2 | 625 | horas /maq | 4º mes | 20º mes | Execução: implantar 216 há de terraceamento com trator de esteira, atendendo 30 produtores familiares totalizando 625 horas máquina. |  |  |  | 7º mes
2 | 2 | 170 | horas /maq | 4º mes | 20º mes | Execução: serão beneficiados 17 produtores familiares, totalizando 6,8 km e 170 horas máquina. |  |  |  | 8º mes
1 e 2 | 1 |  |  | 1º mes | 3º mes | Processo Licitatório |  |  |  | 9º mes
1 e 2 | 3 |  |  | 21º mes | 22º mes | Prestação de contas |  |  |  | 10º mes
11º mes
12º mes
13º mes
14º mes
15º mes
16º mes
17º mes
18º mes
19º mes
20º mes
21º mes
22º mes
23º mes
24º mes
25º mes
26º mes
9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas) | [9 empty] | 27º mes
O Municipio possui equipe técnica e administrativa capaciatada para o processo licitatório e de acompanhamento da execução das metas, bem como aprestação de contas, O municipio possui uma unidade composta por 02 engenheiros Agronomos sendo um cedido pela prefeitura. | [9 empty] | 28º mes
29º mes
30º mes
10 - BENEFICIÁRIOS POR METAS
Meta | Descrição da Meta | [5 empty] | Número de Beneficiários
[7 empty] | Diretos | Indiretos | Total
1 | Execução: implantar 216 há de terraceamento com trator de esteira, atendendo 30 produtores familiares totalizando 625 horas máquina. | [5 empty] | 30 | 90 | 120
2 | Execução: serão beneficiados 17 produtores familiares, totalizando 6,8 km e 170 horas máquina. | [5 empty] | 15 | 45 | 60
1 e 2 | Processo Licitatório | [7 empty] | 0
1 e 2 | Prestação de contas | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 45 | 135 | 180

## Folha 04
11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se dá em parcela única imediatamente após a assintura do convênio, depositado em conta específica)
Meta | Descrição da Meta |  |  | Natureza de Despesa (*) | SEAB |  | Proponente |  | Total da Proposta
[5 empty] | Financeiro (1) |  | Financeiro (1) |  | Custeio | Investimento
[5 empty] | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento
1 | Execução: implantar 216 há de terraceamento com trator de esteira, atendendo 30 produtores familiares totalizando 625 horas máquina. |  |  | 3.3.90.39.12 | 150000 |  |  |  | 150000 | 0
2 | Execução: serão beneficiados 17 produtores familiares, totalizando 6,8 km e 170 horas máquina. |  |  | 3.3.90.39.12 | 40800 |  |  |  | 40800 | 0
1 e 2 | Processo Licitatório | [7 empty] | 0 | 0
1 e 2 | Prestação de contas | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
Totais |  |  |  |  | 190800 | 0 | 0 | 0 | 190800 | 0
Obs: (1) Itens a serem depositados em Conta Corrente
(*) DefInida pela área Contábil do Município, obrigatoriamente com oito dígitos (00.00.00.00)
12 - RESUMO PLANO DE APLICAÇÃO
|  |  | Natureza de Despesa |  | SEAB |  | Proponente |  | Total da Proposta
[5 empty] | Financeiro |  | Financeiro |  | Custeio | Investimento
|  |  | 3340 | Custeio | 190800 |  | 0 |  | 190800
|  |  | 4440 | Investimento | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | TOTAIS |  | 190800 |  | 0 |  | 190800 | 0
190800
TOTAL GERAL (Valor a ser lançado no Termo de Convênio, devidamente detalhamento)
| Valdir Pires de Campos |  |  |  |  | 051692/O-3
|  | CONTADOR DO MUNICÍPIO |  |  |  | CRC/PR

## Folha 05
13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
Meta | Etapa | Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas
1 | 2 | Contratação de empresa para execução dos terraços (incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado), a serem confeccionados com trator de esteira, com potencia entre 110 a 130 CV força, com altura minima de 1,10 metros de testa quando embutido. Implementação conforme normas do manual técnico do IAPAR.
2 | 2 | Contratação de empresa para execução dos carreadores (incluindo os serviços de demarcação por técnico habilitado), que deverão ser adequados com trator de esteira, com potencia de 110 a 130 CV força. Os carreadores terão lombadas e bigodes conforme necessidade, sendo que os bigodes deverão ser no minico de 10 metros de comprimento e o carreador com elevação média de 0,60 metros de altura no eixo.
1 e 2 | 1
1 e 2 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
14 -RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Nome: | Rosangela Delamuta |  | Registro Profissional
Cargo: | Extensionista Municipal |  | Nº 22381-D | Conselho: CREA
CPF: | 725 212 369-34 |  | Carimbo e Assinatura
Formação: | Engenheira Agronoma
Data: | 26/09/2017
Local: | Bandeirantes - PR
15 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
Nome: | Lino Martins |  | Carimbo e Assinatura
Cargo: | Prefeito Municipal
CPF: | 107 504 529-00
Data: | 26/09/2017
Local: | Bandeirantes - PR
Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

## Folha 06
16 - PARECER DO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVÊNIO) / GGR
Nome: |  |  | Carimbo e Assinatura
Cargo:
CPF:
Data:
Local:
Avaliação:
Parecer: | ( ) Favorável | ( ) Não Favorável
17 - PARECER DA UNIDADE TÉCNICA DO PROGRAMA - UTP
Nome: |  |  | Carimbo e Assinatura do Representante
Cargo:
CPF:
Data:
Local:
Avaliação:
Parecer: | ( ) Favorável | ( ) Não Favorável
18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO
Nome: |  |  | Carimbo e Assinatura
Cargo:
CPF:
Data:
Local:
Avaliação:
Parecer: | ( ) Favorável | ( ) Não Favorável

## Folha 07
***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB
Nome: |  |  | Registro Profissional
Cargo: |  |  | Nº | Conselho:
CPF: |  |  | Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:
Data:
Local:
19 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE (SEAB)
Nome: | Norberto Anacleto Ortigara |  | Carimbo e Assinatura
Cargo: | Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento
CPF: | 231.552.879-20
Data:
Local: | Curitiba - Paraná
Avaliação:
( ) Aprovado |  | ( ) Não Aprovado

## Listas
1º mes | TERRACEAMENTO c/ trator de pneu - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)
2º mes | TERRACEAMENTO c/ trator de esteira - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e área terraceada em ha)
3º mes | ADEQUAÇÃO DE CARREADORES - CUSTEIO (unidades: horas-máquina e metros de carreadores)
4º mes | PROTEÇÃO DE APP - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O (unidade: metros de cerca)
5º mes | PROTEÇÃO DE FONTES - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de fontes)
6º mes | ARMAZENAMENTO DE ÁGUA - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de estruturas)
7º mes | SANEAMENTO DOMÉSTICO / ANIMAIS - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unid.: número de estruturas)
8º mes | ABASTECEDOR COMUNITÁRIO - CUSTEIO p/ aquisição de materiais e M.O. (unidade: número de abastecedores)
9º mes | AQUISIÇÃO DE INSUMOS - CUSTEIO (citar o insumo; unidade: kg ou número de ítens)
10º mes | SITEMAS AGROSILPASTORIS - USTEIO p/ aquisição de insumos e M.O. (unidade: número de sistemas)
11º mes | DISTRIBUIDOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)
12º mes | HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)
13º mes | GRADE TERRACEADORA - INVESTIMENTO (unidade: número de equipamentos)
14º mes
15º mes
16º mes
17º mes
18º mes
19º mes
20º mes
21º mes
22º mes
23º mes
24º mes
25º mes
26º mes
27º mes
28º mes
29º mes
30º mes