MATRIZ DE RISCOS

- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSORCIADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO ÀS FARMÁCIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR E TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL CONFORME DECISÕES RECEBIDAS.

RISCO 1: Descritivo de insumos que não estejam mais no mercado.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Verificar se os produtos estão disponíveis no mercado, uma das formas, utilização dos códigos CATMAT.

RISCO 2: Planejamento deficiente.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão solicitante.

RISCO 3: Elaboração do Termo de Referência inadequado.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

RISCO 4: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa.

RISCO 5: Atraso de entregas.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Estipular no Edital prazos condizentes com a classificação dos produtos, para que a empresa tenha tempo hábil de realizar a entrega e caso mesmo assim não consigam e não apresentem justificativas, a mesma deverá ser notificada.

RISCO 6: Aquisição com preço acima da média do mercado.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Pesquisa de preço com base no Decreto Municipal de nº 3.537/2023 Art.368.

RISCO 7: Solicitação de cancelamento de itens por parte das empresas.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar atas de registros de preços, para que acaso ocorra a solicitação, o município consiga contratar o segundo colocado, ou assim sucessivamente.

RISCO 8: Quantitativo insuficiente para o período proposto de 12 (doze) meses.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar uma análise do processo anterior, para se estimar o quantitativo atual e incluir cláusulas que possibilitem o aditamento caso ocorram fatos supervenientes, desde que a Lei permita.

RISCO 9: Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Buscar por profissional apto a exercer a função, principalmente no recebimento do bem, para que não sejam equipamentos que não estão condizentes com o edital.

RISCO 10: Solicitação de Reequilíbrio Econômico Financeiro.

| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: A empresa deverá respeitar os prazos para tal solicitação conforme descritos em edital. Considerando ainda que as partes impactadas ficam obrigadas a arcar com prejuízos de até 5% do valor do contrato, que, ultrapassado e caso aprovada a revisão, serão realizados os ajustes necessários, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021 e o Dec. 3.537/2023.

Bandeirantes, 15 de janeiro de 2025.

______________________________________

Alexandro Beretta

Secretário Municipal de Saúde de Bandeirantes